河源市人民医院四期空地改造临时停车场工程项目

议

价

文

件

采购编号：HYRY-2021-002

采购单位：河源市人民医院

河源市人民医院四期空地改造临时停车场工程项目，根据《中华人民共和国招标投标法》及有关的法律、法规，按照公开、公平、公正和择优的原则，结合我院和该项目内容的实际，制定本议价文件。

- 项目概况：

为改善院区停车难问题，需要将河源市人民医院四期空地平整改造临时停车场。

- 项目内容：河源市人民医院四期空地改造临时停车场工程项目

- 项目预算：194574.58元

3、项目地点：河源市人民医院四期空地

4、项目施工清单：

| 序号 |  | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料结构及制造，安装工艺标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空地停车场平整、回填石粉 | 空地停车场平整（17100㎡）180m*95m*0.35m | m³ | 5985 | #120挖机钩挖1台钩挖、平整小山坡、10立方泥头车（2辆）运输(1公里内)至指定停车场位置由#120勾机1台回填不平位置及夯实土方 |
| 2 |  | 回填石粉 规格：68m*46m*0.1m | m³ | 312.8 | 主材为道路基础建设专用石粉垫层、10立方泥头车运输、机械2台（#120勾机）平整压实 |
| 3 |  | #120挖机2台 | 台班 | 28 | #120挖机 |
| 4 |  | 平板拖车 规格：9米平板拖车 | 部 | 2 | #120挖机托运 |
| 5 | 拆除及清理 | 建筑垃圾、树头清理 规格：10方泥头车 | 车 | 6 | 主材为#120挖机上车、10立方泥头车运输至院外指定位置倒放。 |
| 6 |  | 拆除铁皮墙 规格：96m*1.8m | m² | 172.8 | 主材为切割机、人工拆除及人工搬至货车运至院外指定位置倒放 |
| 7 | 土建 | 混凝土斜坡 规格：（6m*4m*0.2m）*2 | m³ | 9.6 | 主材包含建筑模板、高标号＃430水泥砂浆、人工施工、浇水保养混泥土路面。 |
| 8 |  | 挡土墙堆砌、移植3棵小树 规格：84m*0.6m*0.3m | m³ | 15.1 | 主材为景观垫砖人工铺设及移植树苗3棵（防止水土流失） |

二、报价须知

通过网上报名，取得参加议价资格的企业，方可参加报价。

三、采购方式

医院官网发布议价公告。

四、工期要求：合同签订生效后10个工作日内完工，并办完所有手续交付使用。否则每逾期一天，乙方应按工程总造价的千分之一计付违约金，违约金可在工程费用内相应扣减。

五、结算方式

按中标价总承包。

六、工程款拨付方式

签订合同后项目完工并验收合格后付合同金额的95%，质保期满后一个月内付合同金额的5%。

七、工程质量验收要求

1)	按国家有关规定、规范进行验收，按国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定  标准》。工程质量按“合格”工程进行目标管理，工程质量必须满足相关质量标准要求，由采购人按相关标准和规范进行验收评定。

2)	验收时若存在不合格的地方，采购人有权要求成交供应商停工和返工，因此而造成的一切经济损失由成交供应商自行承担。

八、对投标企业和项目负责人的要求

1、具有独立法人资格；

2、参投企业要符合建设行政主管部门规定的各项要求，具有建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或以上施工资质，有效期内的安全生产许可证，不接受联合体投标。

3、投标企业须承诺保证施工工期、工程质量、不拖欠工人工资，做到文明施工、安全生产；

4、本工程有效报价不足3家，采购单位重新组织议价。

九、议价程序及时间安排

（一）公告时间：2021年1月27日至2021年1月31日。

（二）报名时间：2021年1月28至2021年1月31日（上午8：00至12：00，下午14：30至17：30）。

（三）报名成功的报价单位，请于2021年2月2日下午15：00为截止递交报价文件时间，同时举行议价会。

（四）递交报价文件地址：河源市人民医院门诊楼五楼第二会议室。

十、本项目议价小组成员组成：议价小组由3人组成，由价审科、总务科、财务科指派代表。

十一、报价文件组成部分：

1、封面

2、《企业营业执照副本》复印件

3、《企业资质证书副本》复印件；

4、《企业安全生产许可证副本》复印件；

5、法人代表证明书及法人身份证；

6、法人授权委托书及被委托人身份证复印件；

7、承诺书 （工期、工程质量、安全生产、文明施工、不拖欠工人工资）；

8、报价单。

十二、报价文件的编制和递交：

（一）报价文件的份数和签署：

1、投标人应按招标文件的要求编制一份正本，四份副本的报价文件；

2、报价文件的正本和副本均需打印或使用不退色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在报价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

3、报价文件封面、报价文件的所有内容均应加盖投标人印章并经法定代表人或法人授权委托人签字或盖章。

4、除报价人对错误处必须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由报价人的校对章或由报价文件签字人签字或盖章；

5、采购人在报价截止日期以后收到的报价文件，将被拒绝或原封退回给报价人；

6、报价人必须为企业法定代表人或法人授权委托的代理人。

（二）、报价文件的密封和标记：

报价文件的正本和副本应分别清楚标明“正本”或“副本”，并密封在无标记的密封袋里，密封袋上封口处盖骑缝章。

（三）、报价文件的递交

1、报价人应在规定的投标截止时间前将投标文件送达给采购人；

2、采购人在报价截止时间以后收到的报价文件，将原封退回给报价人。

十三、确定施工单位的办法：

以现场议价最终报价最低的原则确定施工单位。

十四、投标费用：

报价人应承担其编制报价文件包括第三方造价咨询费与递交报价文件及现场考察等所涉及的一切费用。不论议价结果如何，采购人不承担这些费用。

十五、注意事项：

报价人在取得议价文件后，应仔细检查议价文件的所有内容，如有残缺应在领到议价文件后2日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；报价人应认真审阅议价文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果报价人的报价文件没有按照议价文件要求提交全部资料或者报价文件没有对议价文件做出实质性响应，其风险由报价人自行承担，并根据有关规定，其报价有可能被拒绝。

十六、报价文件的语言及度量单位：

（一）语言

报价人与采购人之间的所有往来通知、函件和报价文件均应用中文。

（二）度量单位

除技术规范另有规定外，报价文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。例：货币的度量单位为人民币。

十七、议价会议程序：

（一）验证报价人身份；

（二）宣布议价原则和方法，明确报价范围及其它注意事项；

（三）提交报价文件议价；

十八、议价会注意事项：

1、报价单位派出参加议价会议的人员与报名时提交的法人证明书或委托书的人员必须相符，议价会时须带身份证查验。

2、议价会现场，采购人将报价文件进行审查，当报价文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理：

- 报价文件未按要求予以密封和标记；

（2）报价文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或法人授权委托人签字或盖章；

（3）报价文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）报价函未按规定填写的；

（5）报价超出采购人设立的最高预算价；

（6）逾期送达的报价文件；

十九、成交通知：

确定成交候选人后，以书面形式向中标人签发《成交通知书》，《成交通知书》将成为合同组成部分。

二十、合同协议书的签署：

成交单位应在收到成交通知书7天内按指定的地点和时间与采购人签署合同，如中标人横生枝节，提出刁难，借故逾期，或拒绝签署合同，视为违约，业主将有权废除协议，另选次中标人递补签署合同。

二十一、技术规格

1、开工报告

承包人应在工程开工之前3天内向发包方代表提交工程开工报告。主要内容包括：施工现场人员名单、施工组织与劳力安排；材料供应、机构设备到现场情况；材料试验与检测手段；施工进度、计划及其他需要说明事项。

2、编好施工组织设计方案，并报建设单位行政主管部门审查。

3、工程检验：

施工单位应有各级专职或兼职的质量检验人员，对施工中的每道工序按现行规范和标准进行自查自检，自检合格后方向质监部门和发包方代表提出申请检查，以质监部门、发包方代表验收和签证后，才能进行下一道工序施工。

4、施工验收：

（1）工程全部完成后，承建单位自查合格，竣工资料齐全后由承建单位向建设单位提出验收申请报告。

（2）竣工资料要求：（一）开工报告，施工组织设计，施工技术总结，文件，图表，试验报告，平面控制以及企业自查资料。（二）竣工资料一式四份。（三）竣工验收资料必须是原件。

二十二、其它：

1、为严肃会议纪律，各报价单位最多只能派两人参加会议，会议期间严禁在会场内打接电话，进入会场所有人员须关闭手机。

2、中标企业不得转包工程，如发现转包，业主有权按有关规定处理直至取消合同，并保留追究违约责任的权利。

3、采购人自《成交通知书》发出之日7天内，按成交价、议价文件和报价文件的内容，与成交单位签订承发包合同。但业主发现成交单位有下列情形之一的，该中标无效，业主可以不与成交单位签订发包合同。

4、（1）成交单位与其他报价单位串通或以他人名义进行报价的；

（2）成交单位拒绝执行议价文件要求和其报价文件的承诺；

（3）成交单位不与发包人签订施工承包合同的；

（4）成交单位弄虚作假骗取中标的；

（5）法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益的。

5、未尽事宜与议价文件相冲突的，由采购单位负责解释。

河源市人民医院

2021年1月26日

河源市人民医院四期空地平整改造临时停车场工程项目

报

价

文

件

（正本/副本）

采购编号：HYRY-2021-002

报价单位：

2021年  月    日

1、提供《企业营业执照副本》复印件加盖公章

2、提供建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或以上施工资质复印件加盖公章；

3、《企业安全生产许可证副本》复印件加盖公章；

4、法人代表证明书及法人身份证；

（1）法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：河源市人民医院

本证明书声明：注册于（国家名称） 的（投标人名称） 在下面签字的（法定代表人姓名、职务） 为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

职    务：

日    期：

法人代表的身份证粘贴处 （加盖公章） 正面与反面均须粘贴

5、法人授权委托书及被委托人身份证复印件；

法定代表人授权委托书

致：河源市人民医院

本授权委托书声明：我  （姓名、身份证号码） 系  （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名） 为我公司授权代表，以本公司的名义参加贵司组织的河源市人民医院四期空地平整改造临时停车场工程项目（采购编号：HYRY-2021-002）的采购活动。授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，授权代表当场签字有效。

本授权书自本单位盖公章之日起生效，有效期为90天，特此声明。

授权代表：

性    别：

身份证号码：

部门：            职务：

说明：

- 投标人代表是法定代表人并亲自签署投标文件的可不提交；

2、 此处所述“法定代表人”须与投标人的“企业法人营业执照”上的内容一致。

被授权人（签字）：                           投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日  期：

授权代表的身份证粘贴处 （加盖公章）

6、承诺书 （工期、工程质量、安全生产、文明施工、不拖欠工人工资）；

（参考格式）

致：河源市人民医院

关于贵单位组织的河源市人民医院四期空地平整改造临时停车场工程项目（采购编号：HYRY-2021-002），本公司愿意参与本项目的采购活动，已认真研读议价文件。现郑重承诺：我司保证按施工工期完成施工、保证工程质量、安全生产、文明施工、不拖欠工人工资。如我司有幸中标，如未达到要求的，我司愿意接受违约处理，并承担全部责任。

特此承诺！

报价人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日

7、报价书；

报价单

致：河源市人民医院

一、我单位已详细阅读了河源市人民医院四期空地平整改造临时停车场工程项目（采购编号：HYRY-2021-002）之议价文件，愿意以总价人民币:

（大写）        拾    万    仟    佰    拾    元    角    分，

（小写）￥                  ，按照议价文件、设计文件及施工合同、施工规范承接上述工程的施工任务。

二、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

报价人名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日  期：     年   月   日